━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2026년도 직장 내 괴롭힘 등
진단 용역 및 실태조사

용  역  제  안  서

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 발 주 처 | 국민건강보험공단 일산병원 인권보호부 |
| --- | --- |
| 수행기관 | 노무법인 위너스 |
| 사업책임자 | 공인노무사 서재홍 |
| 제출일자 | 2026년 4월 8일 |
| 용역예산 | 금 24,640,000원 (부가세 포함) |
| 과업기간 | 계약체결일로부터 90일 (~ 2026. 12. 31.) |
| 문서등급 | 대외비 |

노무법인 위너스

서울 서초구 나루터로61, 402호 | Tel. 02-711-0352 | abc@winhr.co.kr

목  차

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안 목적

2. 과업 범위 및 주요내용

3. 추진전략

4. 기대효과

Ⅱ. 용역기관 개요

1. 일반현황 및 주요연혁

2. 조직 및 인원

3. 주요 사업 실적

Ⅲ. 사업 수행 방안

1. 사업수행능력

2. 운영역량평가

3. 실행지원 및 사후관리

4. 제안의 특·장점

Ⅳ. 기타

1. 참고 법령 및 가이드라인

2. 비용 산출 내역

3. 보안 서약

[별첨] 비밀유지서약서 양식

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안 목적

가. 추진 배경

1) 일산병원의 현황과 실태조사의 필요성

일산병원 조직 현황 (2025년 4분기 기준, 정기공시보고서)
▸ 임직원 총계: 2,725명 (정규직 2,527명 + 비정규직 208명)
▸ 여성 비율: 1,921명 / 70.5% — 의료기관 젠더 기반 괴롭힘 리스크 구조
▸ 소속외 인력(파견·용역): 92명 포함 시 실질 관리 대상 2,817명
▸ 노동조합: 조합원 1,809명(정규직 1,265 + 무기계약 544), 한국노총 소속
▸ 소송 건수: 2020년 14건 → 2025년 19건 (35% 증가)
▸ 인권경영 공시: 2025년 정기공시 해당 항목 미기재

① 인권경영 공시 공백 — 경영평가 리스크

2025년도 정기공시보고서에서 인권경영 항목은 "해당 사항이 없는 항목입니다"로 기재되어 있음. 국민건강보험공단 산하 기관으로서 경영평가 지표 중 인권경영·조직문화 영역의 배점은 지속적으로 강화되고 있으며, 인권경영 실행계획 수립 및 이행실적이 평가 근거로 요구됨. 체계적 실태조사 결과보고서는 인권경영 공시를 뒷받침하는 핵심 증거자료가 됨. 경영평가 대응을 위한 최소 요건이기도 함.

② 의사직·일반직 이원 징계구조 — 직군 간 권력불균형 내재

일산병원의 징계위원회는 일반직의 경우 행정부원장이, 의사직의 경우 진료부원장이 위원장을 맡는 이원 구조임. 이 구조는 의사직과 일반직(간호·행정·의료기사) 사이의 제도적 분리를 반영하며, 직군 간 권력불균형이 조직 내에 구조적으로 내재되어 있음을 시사함. 이러한 맥락에서 직군별 맞춤 진단 없이 실시하는 범용 설문조사는 실태의 일부만을 포착하는 데 그침.

③ 단체협약·인사규정 현황 분석

단체협약 제80조에 예방 근거조항이, 인사규정 별표4에 피해자 특별휴가 3일 규정이 존재함. 그러나 이 두 조항 사이를 연결하는 실제 작동 절차 — 조사자 지정, 조사 기한, 피해자 보호조치 방법, 비밀유지 범위 — 는 공개된 규정 어디에도 명시되어 있지 않음. 공공기관 중 별도 독립 규정(지침)을 운영하는 곳이 대다수인 것과 대비됨.

| 구분 | 일산병원 현황 | 타 공공기관 표준 | 법적 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예방 근거 | 단체협약 제80조 (조항) | 독립 규정·지침 (문서) | 사건 발생 시 "어떤규정으로 처리했는가" 입증 곤란 |
| 조사 절차 | 미규정 (담당자·기한·방법 없음) | 조사자, 기한(14일 등), 면담 절차 명시 | 제76조의3 조사의무 이행 입증 불가 |
| 피해자 보호조치 | 특별휴가 3일 (인사규정 별표4) | 분리조치, 업무 배제, 심리지원 등 구체화 | 2차 피해 발생 시 사용자 귀책 리스크 |
| 비밀유지 | 미규정 | 관련자 전원 비밀유지 의무·위반 시 징계 명시 | 제76조의3 제7항 위반 500만원 이하 과태료 |

킥오프 확인사항 및 추가 산출물
내부 지침·가이드라인이 별도로 운영되고 있을 가능성을 열어두고, 킥오프 미팅에서 현행 규정 체계를 우선 확인함.
▸ 독립 규정·지침 존재 시: 법적 기준(제76조의3) 대비 적정성 검토 후 개선방향 권고
▸ 미존재 시: 타 공공기관 수준의 독립 규정(안) 신설 권고문 추가 제공

2) 의료기관 특유의 괴롭힘 발생 구조

| 구조적 위험요인 | 일산병원 맥락 | 진단 필요 이유 |
| --- | --- | --- |
| 직군 간 권력불균형 | 의사(행정·진료 이원 징계) vs 간호·행정·의료기사 비정규직 208명 + 소속외 92명 포함 | 직군별 맞춤 진단 모듈 없이는 실태의 절반만 포착 |
| 여성 집중 구조 | 전체의 70.5%(1,921명)가 여성 간호직 약 1,223명(추정, 전체의 41%)이 대부분 여성 | 젠더 기반 괴롭힘·성희롱 교차분석 필수 |
| 생명 업무의 긴장과 감정노동 | 환자 안전 명분의 압박 정당화 2024년 전공의 파업 이후 잔류 인력 과부하 | 감정노동 지수와 괴롭힘 경험의 상관관계 분석 |
| 외부 괴롭힘 | 환자·보호자 폭언·폭행이 빈번 산안법 제41조 보호 대상 | 내부 괴롭힘과 외부 괴롭힘의 누적 피로도 측정 |
| 내부 신고 장벽 | 고충처리위원회 결과 공개 수준 불명확 | 신고 장벽·2차 피해 우려를 별도 측정 영역으로 설계 |
| 규정 체계 분석 | 단협 제80조(예방 근거) + 인사규정 별표4 (특별휴가 3일) → 조사절차·피해자보호·비밀유지 미규정 별도 독립 지침 존재 여부 킥오프 확인 예정 | ALIO 확인결과 괴롭힘 및 성희롱 관련 별도 규정 미확인 |

시사점
위의 구조적 위험요인들은 조직문화·통계 진단에 그치지 않고 법적 판단을 필요로 함. 문항 설계 시 근로기준법 제76조의2의 구성요건 반영 여부, 고충처리 절차의 제76조의3 의무 충족 여부 등은 노동법 전문가가 직접 수행하지 않으면 검증이 불가능한 영역임.

3) 학술 연구로 입증된 의료기관 괴롭힘 실태 — 진단 필요성의 과학적 근거

아래 국내외 학술 연구 결과는 의료기관에서의 직장 내 괴롭힘이 단순한 인식 문제를 넘어 업무성과·이직률·소진·PTSD 등 조직 전반에 걸친 구조적 손실임을 실증함. 이들 연구는 본 용역의 문항 설계 및 분석 프레임 수립에 직접 반영됨.

| 연구 | 대상·규모 | 핵심 발견 | 본 용역 반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오영미·안민정 (2024) 보건과 복지 26(4) | 상급종합병원 교대 간호사 250명 | 직장내괴롭힘 → 업무성과 직접 저하 (β=-0.17~-0.20) 이직의도 "있다" 61.6% | 괴롭힘-업무성과 연계 분석 모듈 설계 이직의도 측정 문항 포함 |
| 민윤영 (2022) 법과사회 70호 | 보건의료노동자 실태조사 (전국) | 폭언 경험 57.5% 직장내괴롭힘 피해 27.5% PTSD 증상 40~70% (WHO 7개국) | 외부폭력+내부괴롭힘 누적 피로도 측정 / 트라우마 기반 접근 방법론 채택 |
| 백경희·강병우 (2018) 충남법학연구 29(4) | 국내 의료기관 종사자 (다기관) | 폭언 경험 55.7% 의사→간호사 폭력 빈도 최고 수직적 분업관계에서 집중 발생 | 직군 간 권력관계 교차분석 설계 직군별 맞춤 문항 모듈 |
| 백경희 (2019) 법학논총 32(1) | 전국 의료기관 폭력 실태 | 간호사 단일 직군 피해 33.5% 보안인력 미배치 67.2% 비상벨 미설치 60.3% | 외부폭력(환자·보호자) 별도 측정 영역 / 물리적 안전환경 진단 문항 |
| 김영애 외 (2015) 한국인사행정학회보 14(1) | 공공·민간 정신의료기관 간호사 247명 | 의사결정 참여 → 정서적 몰입 (β=0.572, 최대 영향 요인) 감정부조화 → 몰입 저하 | 조직몰입·감정노동 지수 측정 / 의사결정 참여 개선방안 설계 근거 |
| 장순정·서원식 (2020) 보건과 복지 22(2) | 경기도 종합병원 299명 (행정직+임상) | 역할갈등·직무스트레스: 행정직 ↔ 임상 차이 없음 → 구조적 문제 시사 | 직군 간 스트레스 교차분석 / 구조적 원인 진단 문항 반영 |

연구 근거의 활용 원칙
▸ 위 6편의 국내 학술연구는 의료기관 현장에서 직접 수집된 실증 데이터에 기반함.
▸ 특히 "폭언 55~57%", "이직의도 61.6%", "PTSD 40~70%"는 일산병원 진단 설계 시 비교 기준값(Benchmark)으로 활용하여, 일산병원 수치가 전국 평균 대비 어느 수준인지를 맥락적으로 해석함.
▸ 문항 타당도 및 신뢰도 검증 시 이들 연구의 측정 도구와 교차검증함.

추가 실태조사 통계 — 의료기관 괴롭힘의 구조적 심각성

| 지표 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 보건의료 종사자 폭언·폭행·성폭력 경험률 | 55.7% | 보건의료노조 실태조사 (조합원 44,903명) |
| 간호사 태움(직장 내 괴롭힘) 경험률 | 40.9% | 대한간호협회 인권침해 실태조사 (2018, 7,275명) |
| 의료기관 괴롭힘 신고 건수 (2024) | 1,128건 (전년 대비 47.5%↑) | 고용노동부 제출 자료 (2025) |
| 전체 증가율 대비 의료기관 증가율 | 2배 이상 (23.2% vs 47.5%) | 헤럴드경제 (2025) |
| 괴롭힘 경험 간호사 이직 고려율 | 76% | 학술 연구 메타분석 |
| 6년간 신고 대비 기소율 | 1% 미만 (4,629건 중 31건 기소) | 고용노동부 6년 누적 통계 |

▸ 시사점: 의료기관은 전체 업종 대비 괴롭힘 증가세가 2배 이상 가파르며, 신고 대비 기소율은 1% 미만으로 사실상 제도적 사각지대에 놓여 있음. 이는 외부 전문기관에 의한 체계적 실태조사와 예방체계 구축이 시급함을 보여줌.

검증된 측정도구 활용 계획

NAQ-R 한국어판(Cronbach's α = 0.926, 남웅 외 2010)을 기본 프레임으로 활용하되, 간호사 특화 도구인 WPBN-TI(간호사 직장 내 괴롭힘 유형 측정도구)의 문항을 통합하여 일산병원 직군 구조에 최적화된 맞춤형 진단도구를 개발함. 의사-간호사 수직적 관계, 교대근무 환경, 프리셉터십 구조 등 의료기관 고유의 괴롭힘 양상을 정밀 측정함.

4) 법적·제도적 프레임워크

| 법령 | 관련 조항 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 근로기준법 | 제76조의2 | 직장 내 괴롭힘의 금지 |
| 근로기준법 | 제76조의3 | 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치 (객관적 조사의무, 위반 시 500만원 과태료) |
| 남녀고용평등법 | 제12조 | 직장 내 성희롱의 금지 |
| 남녀고용평등법 | 제13조, 제14조의2 | 직장 내 성희롱 발생 시 조치 |
| 산업안전보건법 | 제41조 | 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 |
| 공공기관운영법 | 경영평가 지표 | 조직문화·인권경영 평가항목 |

나. 사업 목적

본 용역의 4대 목적
① 맞춤형 진단 수행  ② 다면적 분석  ③ 실효성 있는 개선방안  ④ 지속가능 예방체계 구축
→ 최종 목표: 경평 인권경영 공시 근거 확보 + 법적 리스크 선제 차단 + 일산병원 조직문화 개선

첫째, 일산병원의 조직환경에 최적화된 직장 내 괴롭힘(성희롱 포함) 실태조사 도구를 개발하여, 과학적이고 체계적인 진단을 수행함.

둘째, 정량적 설문조사와 정성적 심층면접을 병행한 혼합연구방법(Mixed Methods Research)을 통해 괴롭힘의 발생 실태, 구조적 원인, 조직문화적 요인을 다면적으로 분석함.

셋째, 분석 결과에 기반하여 일산병원의 특성에 부합하는 실효성 있는 예방·근절 정책 및 조직문화 개선방안을 도출하고, 현행 고충처리 절차의 개선방향을 제시함.

넷째, 향후 일산병원이 자체적으로 정례적 모니터링을 시행하기 위한 축약형 자가진단 도구(20~25문항)를 추가 개발하여 무상 제공하고, 지속가능한 예방체계 구축을 지원함.

2. 과업 범위 및 주요내용

가. 과업 총괄 구조

| 단계 | 과업 내용 | 기간(일) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 사전 조직문화 검토 | 관련 부서 사전인터뷰 내부 규정·매뉴얼 분석 조직·인력·업무특성 조사 | 1~15일 | 사전진단 보고서 |
| 2단계 실태조사 문항 개발 | 범주별 문항 설계 (위험요인, 경험·목격, 인식, 대응체계) 병원환경 맞춤 문항 조정 온라인 조사화면 개발·테스트 | 10~30일 | 설문지(확정본) 온라인 조사화면 |
| 3단계 실태조사 시행 | 온라인/모바일 설문조사 (전 직원 50% 이상 참여) 개별 심층면접 IDI (10명 내외) / 필요시 FGI | 25~55일 | 원시 데이터 면접 녹취록(비식별화) |
| 4단계 결과분석 및 개선방안 도출 | 유형별 발생실태 분석 원인·위험요인 진단 예방·근절 정책 및 개선과제 제안 | 45~75일 | 분석 중간보고서 |
| 5단계 보고서 제출 및 대면보고 | 결과보고서 전자파일 + 하드카피 5부 주관부서 및 보직자 대상 대면보고 | 70~90일 | 최종 결과보고서 발표자료 |

3. 추진전략

가. 3대 핵심 전략

전략 1: 의료기관 맞춤형 진단 프레임워크 (Healthcare-Specific Diagnostic Framework)

일반적인 직장 내 괴롭힘 실태조사 도구는 제조업·사무직 중심으로 설계되어 의료기관의 복합적 조직 구조를 충분히 반영하지 못함. 본 용역에서는 의료기관의 직군별 업무 특성, 교대근무 체계, 환자 접점 스트레스 등을 반영한 맞춤형 진단 프레임워크를 설계함.

● 직군별 분석 모듈:  의사, 간호사, 의료기사, 행정직 등 직군별로 경험하는 괴롭힘의 유형과 맥락이 상이하므로, 직군 특성을 반영한 문항 모듈을 설계

● 위계 교차분석 매트릭스:  직급×직군의 교차 분석을 통해 권력관계의 다차원적 양상을 파악

● 외부 괴롭힘 진단:  환자·보호자에 의한 괴롭힘 경험을 별도 영역으로 측정하여, 조직 내부 괴롭힘과의 상호작용 분석

전략 2: 혼합연구방법론을 통한 다면적 진단 (Mixed Methods Approach)

정량적 설문조사의 한계를 보완하기 위해 순차적 설명 설계(Sequential Explanatory Design)를 적용함.

| 단계 | 방법 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1차 정량조사 | 온라인/모바일 설문 (전 직원 50% 이상) | 발생 실태, 빈도, 분포 파악 / 통계적 유의성 검증 |
| 2차 정성조사 | IDI 심층면접 10명 내외 / 필요시 FGI | 수치 이면의 조직 내 역학관계, 암묵적 관행, 피해자 심리 경험 규명 |
| 3차 통합분석 | 정량·정성 삼각검증(Triangulation) | 분석 타당도 제고 / 종합 개선방안 도출 |

전략 3: 증거 기반 개선방안의 실행가능성 확보 (Evidence-Based & Actionable Solutions)

분석 결과에 기반한 개선방안은 실행가능성(Feasibility)과 시급성(Urgency)의 2축 매트릭스로 우선순위를 부여하며, 단기·중기·장기 로드맵으로 제시함.

| 구분 | 시급성 高 + 실행가능성 高 | 시급성 高 + 실행가능성 低 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 실행 과제 | 고충처리 절차 개선, 신고 채널 다양화 | 조직구조 개편, 인력 충원 |
| 단계적 추진 과제 | 맞춤형 예방교육 체계 수립 | 조직문화 근본적 전환 프로그램 |

4. 기대효과

가. 직접적 기대효과

● 잠재적 괴롭힘 리스크의 정확한 파악:  구성원의 실제 경험과 인식에 기반한 데이터를 통해 조직 내 잠재적 위험요인을 선제적으로 식별하고, 중대 사안 발생을 사전에 예방함.

● 과학적 근거에 기반한 개선방안 도출:  감(感)이 아닌 데이터에 기반한 진단 결과를 토대로 실효성 있는 정책 방향을 설정하고, 제한된 자원을 효율적으로 배분하는 근거를 제공함.

● 고충처리 절차의 전문성 제고:  현행 고충처리 시스템에 대한 객관적 점검을 통해 절차의 공정성·전문성·접근성을 강화하고, 구성원의 제도 신뢰도를 향상시킴.

● 법적 리스크의 사전 차단:  근로기준법, 남녀고용평등법 등 관련 법령상 사용자 의무 이행 수준을 점검하고, 법적 분쟁 발생 시 사전 예방 노력의 증빙으로 활용함.

나. 경영평가 대응 효과 — 인권경영 공시 공백 해소

2025년도 정기공시보고서에서 인권경영 항목은 미기재 상태였음. 이번 실태조사는 인권경영 이행 근거를 확보하는 직접적 수단이 됨.

| 경영평가 연계 항목 | 이번 실태조사 제공 근거 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 인권경영 실행계획 이행 | 실태조사 결과보고서 + 개선과제 로드맵 | 공시 근거 확보 |
| 직장 내 괴롭힘 예방 노력 | 진단도구 개발·시행 + 피해자 보호조치 점검 | 사용자 의무 이행 증빙 |
| 조직문화 수준 평가 | 조직문화 진단 지수 + 직군별 심층 분석 | 경영평가 정량지표 충족 |
| 구성원 만족도 및 인권보호 | 참여율 50% 이상 설문 + 직군별 인식 현황 | 인권보호 이행실적 증빙 |

[참고] 경영평가 배점 구조 상세

일산병원은 국민건강보험공단(위탁집행형 준정부기관) 부설기관으로, 공단의 경영평가 결과에 직접 영향을 받음. 2025~2026년 경영평가편람 기준, 사회적 책임 지표 15점 + 윤리경영 5점(LH 투기 사태 이후 상향)이 인권경영과 직접 연계됨.

| 평가 항목 | 배점 | 인권경영 연관성 |
| --- | --- | --- |
| 사회적 책임 | 15점 | 인권경영 실행계획 이행, 인권침해 구제절차, 갑질 예방·대응 체계 |
| 윤리경영 | 5점 | 갑질 예방·대응 체계 평가 (LH 사태 이후 3→5점 상향) |
| 조직 및 인적자원관리 | 4점 | 조직문화 수준 평가, 구성원 만족도 |
| 혁신 가점 | 5점 | 인권경영 고도화 노력 반영 가능 |

※ 2025.12 기획재정부 「공공기관 ESG 가이드라인」 발표 — 사회(S) 분야 14개 핵심지표·38개 세부지표에 인권경영 포함. 국가인권위원회 인권경영 보고지침에 따라 인권정책선언, 인권영향평가, 구제절차, 인권교육, 이행실적 5개 항목을 자체 점검·공개해야 함.

다. 법적 리스크 선제 차단

● 법령 의무이행 확인:  근로기준법 제76조의3에 따른 사용자 조치의무(조사의무, 피해자 보호조치) 이행 수준 점검 → 500만원 과태료 리스크 제거

●  리스크 차단:   내부 고충처리 절차 미비에서 비롯된 사건 비율 분석 → 재발 방지 구조 설계

● 방어적 증거력 확보:  실태조사 보고서는 향후 분쟁 시 "병원이 예방 노력을 했다"는 증거자료 기능

라. 간접적 기대효과

● 상호 존중하는 일터문화 조성:  실태조사 과정 자체가 구성원에게 조직이 괴롭힘 문제를 중시하고 있다는 메시지를 전달하며, 인식 변화의 계기가 됨.

● 정례적 모니터링 체계 구축 기반:  축약형 자가진단 도구(무상 추가 제공)를 활용하여 향후 주기적 모니터링을 지속하고, 시계열 비교분석으로 개선 효과를 측정하는 데이터 기반 예방체계를 구축함.

● 의료서비스 품질 향상:  학술 연구에 따르면 직장 내 괴롭힘은 간호업무성과를 직접 저하시키며(β=-0.17~-0.20, 오영미·안민정 2024), 교대 간호사의 이직의도를 61.6%까지 높임. 건강한 조직문화 조성은 직원 만족도·환자 안전과 직결되며, 궁극적으로 의료서비스의 질적 향상에 기여함.

Ⅱ. 용역기관 개요

1. 일반현황 및 주요연혁

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 법인명 | 노무법인 위너스 |
| 대표 | 이지만, 윤병상 |
| 설립연도 | 2013년 2월 |
| 사업 분야 | 노동법 자문, 인사노무 컨설팅, 직장 내 괴롭힘·성희롱 조사, 조직문화 진단, 교육 |
| 주소 | 서울 서초구 나루터로61, 402호 |
| 연락처 | Tel. 02-711-0352 ¦ abc@winhr.co.kr |

주요 연혁

2013년	 노무법인 위너스 설립 
2020년	직장 내 괴롭힘 전문 조사·컨설팅 사업 본격화
2021년	삼성전자, SK가스 등 대기업 괴롭힘 예방교육 수행
2022년	중부발전서비스(주) 괴롭힘 실태조사 및 사건조사 수행 (6건+)
2023년	한국방송광고공사 등 공공기관 사건조사 수행
2024년	인천광역시의료원 괴롭힘 사건조사(3건), 교보생명·롯데손해보험 등 금융권 조사
2026년	국민건강보험 일산병원 직장 내 괴롭힘 진단 용역 제안

2. 조직 및 인원

가. 본 용역 수행 조직

| 구분 | 역할 | 주요 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 사업책임자 (PM) 공인노무사 서재홍 | 전체 총괄 | 일정 관리, 법적 쟁점 검토, 고충처리 자문, 최종 대면보고 |
| 조사설계팀 | 설문 설계 | 문항 개발, 조사설계, 도구 검증, 온라인 화면 개발 |
| 현장조사팀 | 현장 수행 | 사전인터뷰, 설문 운영, IDI/FGI 수행 |
| 분석·보고팀 | 분석·산출 | 통계분석, 정성분석, 보고서 작성, 개선방안 도출 |
| 자문위원단 | 전문 자문 | 노동법, 산업심리, 의료조직 전문가 자문 |

나. 투입인력 현황

| 구분 | 성명 | 자격/직위 | 담당 업무 | 해당분야 경력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 서재홍 | 공인노무사 | 사업 총괄, 개선방안 도출, 대면보고 | 직장 내 괴롭힘 조사 10건+ 고용노동교육원전문강사 한국환경공단 서울시설공단 서울교통공사 한국수력원자력 인사위원 (전)직장 내괴롭힘 상담센터장 |
| 조사설계 | 이지만 | 공인노무사 | 문항 개발, 조사설계, 도구 검증 | 직장 내 괴롭힘 조사 13건 (대자인병원, 교보생명, KTO파트너스 등) 교육·컨설팅 7건 |
| 현장조사 | 김진관 | 공인노무사 | 사전인터뷰, IDI 수행, 설문 운영 | 직장 내 괴롭힘 조사·의견서 15건 (중부발전서비스 6건+, 인천광역시의료원 3건, 롯데손해보험, 이마트, 한국방송광고공사) 교육 9건 |
| 분석·보고 | 조대진 | 공인노무사 | 통계분석, 보고서 작성, 개선방안 도출 | 직장 내 괴롭힘 조사 8건 (삼성전자, SK가스, 삼성의료원 등) 교육 4건 (두산그룹, 새마을금고 다수) |
| 자문 | 여성노동법률 지원센터 | 공인노무사. 변호사 | 조직문화 자문, 법적 검토 |  |

3. 주요 사업 실적

| 연도 | 사업명 | 발주기관 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 직장 내 괴롭힘 예방교육 및 조직문화 컨설팅 | 삼성전자(주) | 컨설팅+교육 |
| 2025 | 직장 내 괴롭힘 예방교육 | SK가스(주) | 교육 |
| 2025 | 직장 내 괴롭힘 예방교육 | 두산그룹 | 교육 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 실태조사 및 사건조사 | 중부발전서비스 | 조사 6건+ |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 및 의견서 작성 | 인천광역시의료원 | 조사 3건 |
| 2024 | 윤리경영 조직문화 진단점검 | 대한무역투자 진흥공사 | 실태조사 및 컨설팅 |
| 2024 | 성희롱, 괴롭힘 제규정정비 | 대한무역투자 진흥공사 | 규정정비 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘·성희롱 사건조사 | 교보생명보험(주) | 조사 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 및 심의 | 대자인병원 | 의료기관 사건 조사 |
| 2024 | 인사노무 자문 및 괴롭힘 예방체계 구축 | KTO파트너스 | 컨설팅 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 롯데손해보험(주) | 조사 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 삼성의료원 | 조사 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 이마트 | 조사 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 동군산병원 | 의료기관 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 이앤씨 | 조사 |
| 2024 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 새마을금고 | 조사 다수 |
| 2023 | 직장 내 괴롭힘 사건조사 | 한국방송 광고공사 | 사건조사 |
| 2023 | 직장 내 괴롭힘 예방교육 | 국도화학 | 교육 |

Ⅲ. 사업 수행 방안

1. 사업수행능력

가. 추진방향

본 용역은 "진단(Diagnosis) → 분석(Analysis) → 처방(Prescription)"의 DAP 3단계 접근법을 채택함. 각 단계는 유기적으로 연결되며, 이전 단계의 결과가 다음 단계 설계에 즉시 반영되는 순환 구조로 수행함.

| D Diagnosis 진단 | ▶ | A Analysis 분석 | ▶ | P Prescription 처방 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ 사전 조직문화 검토 ▸ 규정·현황 분석 ▸ 맞춤형 설문 설계 ▸ IDI/FGI 수행 |  | ▸기술통계·교차분석 ▸요인·회귀·군집분석 ▸ 정성 주제분석 ▸ 삼각검증 |  | ▸시급성·실행가능성 매트릭스 ▸단기·중기·장기 로드맵 ▸ 담당부서·법적 근거 명시 ▸ 규정 신설·개선 권고 |

1) 기본 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 맞춤성 | 의료기관의 직군·직급·근무형태별 특성을 반영한 맞춤형 진단 |
| 과학성 | 검증된 학술적 도구와 방법론에 기반한 체계적 조사 설계 |
| 실효성 | 진단 결과가 실행 가능한 개선방안으로 직결되는 출구 전략 확보 |
| 보안성 | 개인정보 보호 및 응답자 익명성 보장을 통한 솔직한 응답 유도 |
| 참여성 | 전 직원 50% 이상 참여를 위한 적극적 참여 독려 전략 수립 |

나. 세부추진일정 (90일 기준)

| 주차 | 기간 | 추진 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 1~7일 | 킥오프 미팅, 사전자료 수집, 담당부서 인터뷰 | 킥오프 회의록 |
| 2주 | 8~14일 | 관련 규정 분석, 고충처리 현황 점검, 조직특성 분석 | 사전진단 보고서 |
| 3~4주 | 15~28일 | 설문 문항 개발, 1차 초안 작성, 병원 측 의견 반영 | 설문지 1차 초안 |
| 5주 | 29~35일 | 문항 확정, 온라인 조사화면 개발, 파일럿 테스트 | 설문지 확정본 + 온라인 화면 |
| 6~7주 | 36~49일 | 온라인/모바일 설문조사 시행 (2주간) | 설문 원시 데이터 |
| 8주 | 50~56일 | 개별 심층면접 IDI 시행 (10명 내외) | IDI 녹취 및 메모 |
| 9~10주 | 57~70일 | 정량분석(기술통계, 교차분석, 요인분석), 정성분석(주제분석) | 분석 중간보고서 |
| 11~12주 | 71~84일 | 개선방안 도출, 보고서 초안 작성, 내부 검토 | 보고서 초안 |
| 13주 | 85~90일 | 최종 보고서 완성, 인쇄, 대면보고 시행 | 최종보고서 (전자+인쇄5부) |

다. 전담조직 및 인력현황

1) PM(사업책임자)의 역할

● 사업 전체 일정 관리 및 품질 통제

● 일산병원 인권보호부와의 주요 커뮤니케이션 창구

● 법적 쟁점(근로기준법, 남녀고용평등법 등) 검토 및 개선방안의 법적 정합성 확보

● 고충처리 절차 및 매뉴얼 자문

● 최종 대면보고 수행

2) 인력 운영 계획

| 단계 | 투입인력 | 투입일수 | 주요 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전진단 | PM + 현장조사 2인 | 각 5일 | 인터뷰, 규정분석 |
| 문항개발 | PM + 조사설계 2인 | 각 10일 | 문항설계, 검증 |
| 조사시행 | 현장조사 2인 + 보조 1인 | 각 15일 | 설문운영, IDI |
| 분석·보고 | PM + 분석 2인 | 각 15일 | 통계분석, 보고서 |
| 대면보고 | PM + 1인 | 각 2일 | 발표, 질의응답 |

3) 품질관리 체계

● 주간 진행상황 보고:  일산병원 인권보호부에 매주 진행상황을 서면 보고

● 중간보고회:  설문조사 완료 후 1차 분석 결과에 대한 중간보고를 시행하여, 최종 분석 방향에 대한 피드백을 수렴

● 내부 품질검토:  보고서 초안 작성 후 내부 교차검토(Cross-Review)를 시행하여 분석의 정확성과 보고서의 완성도를 담보

2. 운영역량평가

가. 실태문항 개발 방법론

1) 문항 개발의 이론적 기반

| 도구/이론 | 적용 영역 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NAQ-R (Negative Acts Questionnaire-Revised) | 직장 내 괴롭힘 경험 측정 | Einarsen et al. (2009) 국제적으로 가장 널리 활용되는 직장 괴롭힘 측정도구 |
| K-NAQ (한국형 부정적 행위 경험 질문지) | 한국 직장 괴롭힘 맥락 반영 | 한국노동연구원 표준화 |
| COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) | 직무 스트레스 및 심리사회적 위험요인 | 의료기관 적용 사례 풍부 |
| JSQ (Job Satisfaction Questionnaire) | 직무만족도 및 조직몰입 | 괴롭힘과의 상관 분석용 |
| 고용노동부 직장 내 괴롭힘 자가진단 체크리스트 | 법적 기준 반영 | 제도적 정합성 확보 |
| 남녀고용평등법상 성희롱 판단기준 | 성희롱 경험 측정 | 법적 정의에 기반한 문항 |

2) 문항 구성 체계 (6대 영역)

[영역 1] 조직문화 및 근무환경 진단

| 하위 범주 | 측정 내용 | 예상 문항 수 |
| --- | --- | --- |
| 의사소통 문화 | 상하간·동료간 소통 수준, 정보공유 정도 | 5~6문항 |
| 리더십 | 직속 상사의 리더십 유형, 관리방식 | 4~5문항 |
| 업무환경 | 업무량, 근무시간, 교대근무 부담 | 4~5문항 |
| 조직 공정성 | 인사·평가·보상의 공정성 인식 | 3~4문항 |
| 직군 간 관계 | 의사-간호사-행정직 등 직군 간 존중 수준 | 3~4문항 |

[영역 2] 직장 내 괴롭힘 경험 및 목격

| 하위 범주 | 측정 내용 | 예상 문항 수 |
| --- | --- | --- |
| 업무적 괴롭힘 | 과도한 업무지시, 업무배제, 부당한 평가 | 5~6문항 |
| 대인적 괴롭힘 | 폭언, 모욕, 따돌림, 사적 지시 | 5~6문항 |
| 물리적 괴롭힘 | 물리적 위협, 기물 파손 등 | 2~3문항 |
| 디지털 괴롭힘 | SNS·메신저를 통한 괴롭힘 | 2~3문항 |
| 경험 맥락 | 발생 시기, 빈도, 지속기간, 가해자 관계 | 4~5문항 |
| 목격 경험 | 타인의 괴롭힘 목격 빈도 및 대응 | 3~4문항 |

[영역 3] 성희롱 경험 및 인식

| 하위 범주 | 측정 내용 | 예상 문항 수 |
| --- | --- | --- |
| 언어적 성희롱 | 성적 농담, 외모 평가, 사적 질문 | 4~5문항 |
| 시각적 성희롱 | 음란물 유포, 부적절한 이미지 | 2~3문항 |
| 물리적 성희롱 | 불필요한 신체접촉, 동행 강요 | 3~4문항 |
| 디지털 성희롱 | SNS·메신저를 통한 성적 메시지 | 2~3문항 |
| 외부 성희롱 | 환자·보호자에 의한 성희롱 | 3~4문항 |

[영역 4] 대응·관리 체계 인식

ㅋ

| 하위 범주 | 측정 내용 | 예상 문항 수 |
| --- | --- | --- |
| 예방교육 경험 | 교육 참여 여부, 횟수, 만족도 | 3~4문항 |
| 교육 효과성 | 교육의 행동 변화 유도 정도 | 2~3문항 |
| 제도 개선 의견 | 구성원이 원하는 개선사항 (복수응답+주관식) | 3~4문항 |

[영역 6] 인구통계학적 특성 (익명)

| 하위 범주 | 측정 내용 | 예상 문항 수 |
| --- | --- | --- |
| 기본 정보 | 성별, 연령대, 근속기간 | 3문항 |
| 직무 정보 | 직군, 직급, 근무부서, 근무형태(주간/교대) | 4문항 |

총 예상 문항 수
80~100문항 (응답 소요시간 15~20분)
※ 병원 측 협의를 통해 최종 문항 수 조정
※ 응답자 특성(성별, 직군, 직급 등)별 필터링 설계 적용

일산병원 맞춤 진단 설계 포인트 — 6대 영역별 적용 근거

| 영역 | 일산병원 특수 요인 | 맞춤 설계 내용 |
| --- | --- | --- |
| 영역 1 조직문화·환경 | 이원 징계구조(행정부원장/진료부원장) 보험자 병원 경영평가 압박 | 직군별 공정성 인식 교차분석 경영평가 연계 조직문화 지수 산출 |
| 영역 2 괴롭힘 경험 | 비정규직 208명 + 소속외 92명 간호직 추정 41%(1,223명) | 고용형태별 별도 분석 모듈 간호직 교대근무 맥락 특화 문항 |
| 영역 3 성희롱 | 여성 70.5%(1,921명) 환자·보호자 접점 업무 빈도 高 | 젠더 기반 괴롭힘·성희롱 교차분석 외부 행위자(환자) 성희롱 별도 영역 |
| 영역 4 대응·관리 | 세부절차 확인 어려움 | 신고 장벽·2차 피해 집중 측정 고충처리 절차 인지율 및 신뢰도 |
| 영역 5 예방교육 | 2,725명 대상 연간 교육 의무(남녀고용평등법 제13조) 직군별 참여율·효과성 차이 | 교육 방식·콘텐츠 만족도 직군별 분석 향후 맞춤 교육 콘텐츠 설계 근거 확보 |
| 영역 6 인구통계 | 정규직·무기계약·비정규직·소속외 구분 교대·비교대 근무 혼재 | 고용형태×직군×교대 여부 3차원 세분화 소규모 집단 비식별화 통합 처리 |

3) 문항 개발 프로세스

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 문헌 검토 및 기존 도구 분석 | 문헌 목록 |
| Step 2 | 1차 문항 풀(Pool) 구성 (120~150문항) | 문항 초안 |
| Step 3 | 전문가 내용타당도(Content Validity) 검증 | 타당도 검증표 |
| Step 4 | 병원 측 의견 반영 및 문항 조정 | 수정 문항 |
| Step 5 | 파일럿 테스트 (소수 인원 대상 사전 검증) | 파일럿 결과보고 |
| Step 6 | 최종 문항 확정 (80~100문항) | 설문지 확정본 |

나. 분석 프레임워크

1) 정량분석 체계

| 분석 기법 | 적용 목적 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술통계 | 전체 실태 파악 | 빈도, 평균, 표준편차, 경험률(%) |
| 교차분석 (χ² test) | 집단 간 차이 분석 | 성별, 직군, 직급, 근무형태별 차이 검정 |
| t-test / ANOVA | 평균 차이 검정 | 연속형 변수의 집단 간 차이 |
| 요인분석 (Factor Analysis) | 문항의 구조 확인 | 괴롭힘 유형의 잠재적 차원 탐색 |
| 회귀분석 (Regression) | 영향요인 분석 | 괴롭힘 경험에 영향을 미치는 조직문화 요인 |
| 군집분석 (Cluster Analysis) | 위험군 식별 | 괴롭힘 고위험 집단의 특성 프로파일링 |

2) 정성분석 체계

개별 심층면접(IDI) 결과는 주제분석법(Thematic Analysis)을 적용하여 분석함.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1단계 전사 | 면접 내용 비식별화 후 전사 (Transcription) |
| 2단계 개방코딩 | 의미 단위별 코드 부여 (Open Coding) |
| 3단계 범주화 | 유사 코드의 상위 범주 도출 (Categorization) |
| 4단계 주제 도출 | 핵심 주제 및 하위 주제 구조화 (Theme Identification) |
| 5단계 통합 | 정량분석 결과와의 삼각검증 (Triangulation) |

3) 통합적 분석 프레임워크: OARS 모델

본 용역에서는 진단 결과를 체계적으로 구조화하는 OARS 4단계 분석 프레임워크를 적용함. 각 단계는 일산병원의 실태와 맥락에 맞춰 순차적으로 진행됨.

| O Occurrence 발생 실태 | ▶ | A Antecedent 선행 요인 | ▶ | R Response 대응 현황 | ▶ | S Solution 개선 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ 경험률·유형별 빈도 ▸ 가해자-피해자 관계 ▸ 직군별 발생 분포 ▸ 성희롱 교차분석 |  | ▸ 조직문화·리더십 진단 ▸ 이원 징계구조 영향 ▸ 교대근무·감정노동 ▸ 비정규직 취약 구조 |  | ▸ 피해자 대응 유형 ▸ 고충처리 신뢰도 ▸ 신고 장벽·2차 피해 ▸ 관리자 인지·대처 |  | ▸ 규정 신설·개선 권고 ▸ 교육·문화 개선과제 ▸ 시스템·채널 정비 ▸ 단기·중기·장기 로드맵 |

OARS 모델의 일산병원 맞춤 적용
▸ O(발생): 직군별(의사·간호·의료기사·행정) 교차분석으로 이원 징계구조 영향 측정
▸ A(선행): 보험자 병원 경영평가 압박 → 조직 내 권력불균형 강화 경로 규명
▸ R(대응): 소송 19건(2025)과 내부 고충처리 신뢰 저하의 상관관계 분석
▸ S(처방): 근로기준법 제76조의3 의무 기준 충족 + 경평 인권경영 공시 근거 동시 확보

3. 실행지원 및 사후관리

가. 사업 수행의지 및 추가 지원사항

1) 설문 응답률 제고 전략 (목표: 전 직원 50% 이상)

| 전략 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 다채널 접근 | 이메일, 사내 메신저, QR코드(포스터), 모바일 문자 알림 등 복수 채널 동시 활용 |
| 접근 편의성 | PC·태블릿·스마트폰 모두 대응하는 반응형(Responsive) 설문 화면 |
| 응답 소요시간 최적화 | 15~20분 이내 완료 가능하도록 문항 수 조정 |
| 익명성 보장 강조 | 설문 시작 화면에 익명성 보장 안내문 명시, IP 비수집 원칙 |
| 참여 독려 | 부서별 참여율 공유(개인정보 미포함), 1차·2차 알림 발송 |
| 교대근무 배려 | 야간/주말 근무자도 접근할 수 있도록 충분한 설문 운영 기간(2주) 확보 |

2) 추가 지원 사항 (용역 범위 내 무상 제공)

| 추가 지원 | 내용 |
| --- | --- |
| 축약형 자가진단 도구 | 향후 병원이 자체적으로 연 1회 모니터링할 수 있는 간이 설문도구(20~25문항) 개발·제공 |
| 예방교육 자료 제공 | 실태조사 결과를 반영한 맞춤형 예방교육 슬라이드(초안) 1세트 제공 |
| 현행 매뉴얼 검토 의견 | 현행 고충처리 절차 매뉴얼에 대한 서면 자문 의견서 제출 |
| 결과 요약 인포그래픽 | 전 직원 공유용 결과 요약 인포그래픽(A3 1면) 디자인 제공 |

3) 보안 및 개인정보 보호 대책

| 보호 조치 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 개인정보 비수집 | 설문 응답 시 성명, 사번, IP 주소 등 식별정보 일체 미수집 |
| 응답자 비식별화 | 인구통계학적 변수의 조합으로 개인 식별이 가능한 경우 해당 카테고리 통합 처리 |
| IDI 비밀유지 | 심층면접 내용은 비식별화 후 분석에만 활용, 녹음 파일은 분석 후 파기 |
| 데이터 보관·파기 | 원시 데이터는 암호화 보관, 보고서 제출 후 30일 이내 완전 삭제 |
| 비밀유지 서약 | 용역 참여 인력 전원 비밀유지서약서 작성·제출 |

나. 사후관리 계획

용역 종료 후에도 아래 3단계 사후관리를 수행하여 개선과제 이행을 지속 지원함.

| 1단계 결과 공유 (종료 후 1개월) | ▶ | 2단계 이행 지원 (종료 후 3개월) | ▶ | 3단계 모니터링 (종료 후 6개월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ 중간관리자 대상 결과 설명회 1회 ▸ 이해 수준별 설명 자료 분리 제공 |  | ▸ 개선과제 노동법적 쟁점 서면 자문 2건 ▸ 규정 신설·개정 시 법적 적정성 검토 |  | ▸ 축약형 자가진단 결과 해석 전화 자문 ▸ 시계열 비교 기준점 설정 및 보완 조언 |

| 사후관리 항목 | 구체적 내용 | 시기 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결과 설명회 | 중간관리자(팀장급 이상) 대상 결과 설명 및 Q&A 부서별 주요 결과 요약 자료 별도 제작 | 종료 후 1개월 | 대면 1회 |
| 개선과제 이행 자문 | 개선과제 실행 시 노동법적 쟁점(규정 신설, 조사절차 등) 서면 자문 근로기준법 제76조의3 기준 이행 여부 확인 | 종료 후 3개월 | 서면 2건 |
| 후속 모니터링 자문 | 무상 제공 축약형 자가진단 도구 시행 후 결과 해석 지원 본 조사 결과 대비 변화 방향 분석 조언 | 종료 후 6개월 | 전화 1회 |

다. 성과지표 — 본 용역 완료 기준

| 성과지표 | 목표 수준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 설문 참여율 | 전 직원 50% 이상 (1,363명 이상) | 시스템 응답 건수 |
| IDI 수행 | 10명 내외 (직군별 안배) | 면담 녹취록 제출 |
| 결과보고서 | 최종본 전자파일 + 인쇄 5부 | 납품 확인서 |
| 개선과제 제시 | 영역별 단기·중기·장기 3단계 로드맵 포함 | 보고서 내 해당 섹션 |
| 법적 검토 의견서 | 현행 규정 적정성 검토 및 개선 방향 서면 제출 | 별도 의견서 1부 |

4. 제안의 특·장점

가. 의료기관 인사·노무 현장 경험 보유

| 역량 | 보유 내용 | 본 용역 적용 |
| --- | --- | --- |
| 삼성서울병원 출신 노무사 | 대형 상급종합병원 인사·노무 실무 경험 의료기관 직군 구조·운영 체계 직접 이해 | 직군별 맞춤 문항 개발 의료기관 현장 맥락 반영한 진단 설계 |
| 의료기관 컨설팅 수행 | 다수 병원·의료기관 인사노무 자문 조직문화 진단 및 갈등관리 컨설팅 | 유사 기관 문제 유형·해결 패턴 적용 일산병원 특성에 즉시 대응 가능 |
| 공공의료기관 특성 이해 | 공단 산하 보험자 병원의 경영평가 인권경영 체계 이해 | 경평 인권경영 지표 대응 공시 근거자료 확보까지 연결 |

나. 사업책임자(PM) 직장 내 괴롭힘 심의·조사 실전 경험

PM 서재홍 공인노무사는 직장 내 괴롭힘 사건조사, 심의위원회 참여, 예방체계 구축 컨설팅 경험을 보유하며, 이는 본 용역 각 단계에 다음과 같이 직결됨.

| 경험 유형 | 보유 내용 | 본 용역 적용 |
| --- | --- | --- |
| 사건조사 수행 | 피해자·행위자·목격자 면담 직접 수행 사실관계 확인 및 법적 판단 작성 | IDI 심층면접 설계·진행 문항에 법적 구성요건(제76조의2) 정확 반영 |
| 심의위원회 참여 | 행위의 법적 괴롭힘 해당 여부 심의 판단 기준 실무 체화 | 설문 문항의 법적 타당성 검증 모호한 행위 유형의 측정 설계 |
| 예방체계 구축 | 고충처리 절차 설계·운영 자문 신고 채널 및 피해자 보호 체계 구축 | 현행 절차 법적 적정성 점검 2차 피해 발생 지점 파악 및 개선 권고 |
| 분쟁 조정·대리 | 노동위원회·법원 단계 사건 처리 내부 종결 실패 사례 분석 | 소송 리스크 관점 개선방안 설계 재발 방지 구조 도출 |

다. 전담 수행 체계

노무법인 위너스(공인노무사 13인)는 본 용역을 위한 전담팀을 법인 내부에서 구성하며, 착수부터 납품까지 동일 팀이 일관되게 수행함.

| 구성 | 인원 | 담당 역할 | 투입 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업책임자(PM) | 1인 (서재홍 노무사) | 전체 총괄, 법적 판단, 최종보고 | 전 단계 |
| 조사설계 | 이지만,서재홍 | 문항 개발, 조사설계, 도구 검증 | 1~2단계 |
| 현장조사 | 김진관,서재홍 | 사전인터뷰, 설문 운영, IDI 수행 | 2~3단계 |
| 분석·보고 | 조대진,서재홍 | 통계분석, 보고서 작성, 개선방안 | 4~5단계 |

라. 수주 전 일산병원 현황 사전 분석 완료

노무법인 위너스는 제안서 작성 단계에서 정기공시보고서, 인사규정, 단체협약을 검토하여 조직 현황을 사전에 분석하였음. 아래 항목은 수주 직후 즉시 설계에 반영함.

| 분석 항목 | 확인 내용 | 설계 반영 방향 |
| --- | --- | --- |
| 조직 규모 | 임직원 2,725명 + 소속외 92명 정규직 2,527 / 비정규직 208 | 직군별 층화표본 설계 비정규직·소속외 별도 모듈 |
| 젠더 구조 | 여성 1,921명(70.5%) 간호직 추정 전체의 41% | 성별×직군 교차분석 성희롱 전용 측정 영역 |
| 노조 현황 | 조합원 1,809명, 한국노총 소속 노사협력부 운영 | 노사협력부 연계 참여율 제고 전략 |
| 규정 체계 | 단협 제80조(예방 근거) 인사규정 별표4(특별휴가 3일) 세부 절차 규정 별도 확인 필요 | 킥오프 시 내부 지침 존재 여부 확인 미비 시 독립 규정 신설 권고 포함 |
| 인권경영 | 2025년 정기공시 미기재 | 조사 결과보고서 → 경평 근거자료 |

마. 실행 가능한 개선방안 및 무상 추가 제공

개선방안은 시급성·실행가능성 2축 매트릭스로 우선순위를 부여하고 단기(3개월)·중기(1년)·장기(3년) 로드맵으로 제시함. 각 과제에는 담당 부서, 법적 근거, 성과 지표를 명시함.

| 무상 추가 제공 항목 | 내용 및 활용 |
| --- | --- |
| 축약형 자가진단 도구 (20~25문항) | 연 1회 자체 모니터링용 — 본 조사 결과 Baseline 기준 시계열 비교 |
| 맞춤형 예방교육 슬라이드 초안 | 실태 결과 반영, 직군별 버전 구성 — 2026년도 예방교육 즉시 활용 |
| 고충처리 절차 법적 검토 의견서 | 현행 규정·절차 적정성 검토 — 취업규칙·인사규정 정비 근거 |
| 전 직원 배포용 결과 요약 인포그래픽 | A3 1면, 비식별화 통계 — 게시판·인트라넷 배포용 |

Ⅳ. 기타

바. 타 공공의료기관 벤치마킹 분석

제안서 작성 단계에서 주요 공공의료기관의 괴롭힘 예방체계를 벤치마킹하여, 일산병원에 적용 가능한 Best Practice를 사전 조사하였음.

| 기관 | 핵심 체계 | 주요 특징 | 일산병원 적용 시사점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울대병원 | 인권센터 설치 (전담 조사관 배치) | 6단계 처리절차 (초기상담→신고접수→조사→위원회심의→구제조치→조정) | 독립적 조사기구 모델 → 고충처리 절차 정비 시 참조 |
| 건보공단 본부 | 「직원고충처리요령」 별도 규정 운영 | 고충처리위원회 운영 지속가능경영보고서 발간 인권경영 실천주간(12월) | 상위기관 규정과의 정합성 확보 → 일산병원 독립 규정 신설 근거 |
| 분당서울대병원 | 서울대병원 인권센터 통합 운영 | 본원 인권센터 규정 준용 통합 운영 시너지 | 부설기관 통합 운영 모델 → 공단-병원 연계 체계 검토 |
| 충남대병원 | 체계적 경평 대응 | 6년 연속 A등급 인권경영 이행 우수 | 경평 A등급 달성 전략 → 벤치마킹 핵심 대상 |
| 국립중앙의료원 | ALIO 인권경영 공시 ESG경영 섹션 운영 | 법적 의무에 따른 체계 운영 경영공시 활용 | 인권경영 공시 모범사례 → 공시 양식·내용 참조 |

▸ 벤치마킹 핵심 발견: 서울대병원·건보공단 등 선도기관은 모두 독립 규정 + 전담 조직 + 체계적 절차를 갖추고 있음. 일산병원은 인권경영 공시 미기재 상태로, 이번 실태조사를 통해 선도기관 수준의 예방체계를 구축하는 것이 경영평가 A등급 달성의 핵심 조건임.

1. 참고 법령 및 가이드라인

| 법령/가이드라인 | 내용 |
| --- | --- |
| 근로기준법 제76조의2, 제76조의3 | 직장 내 괴롭힘 금지 및 발생 시 조치 |
| 남녀고용평등법 제12조~제14조의2 | 직장 내 성희롱 금지 및 발생 시 조치 |
| 산업안전보건법 제41조 | 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 |
| 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」 | 직장 내 괴롭힘 판단기준 및 사용자 조치의무 |
| 고용노동부 「직장 내 성희롱 예방·대응 매뉴얼」 | 성희롱 판단기준 및 예방체계 |
| 국가인권위원회 「공공기관 인권경영 가이드라인」 | 공공기관 인권경영 평가 기준 |

2. 비용 산출 내역

※ 안내
아래 산출 내역은 2026년 학술연구용역 인건비 기준 단가에 따른 산출 내역입니다.
총 제안 금액: 금 24,640,000원 (부가세 포함 / 발주 예산 25,000,000원의 98.6% 수준)

| 항목 | 세부 항목 | 금액(원) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 직접인건비 | 책임연구원 (PM) | 11,351,184 | 7,567,456원 × 1명 × 3월 × 50% |
|  | 연구원 (3인) | 9,400,251 | 5,802,624원 × 3명 × 3월 × 18% |
| 인건비 소계 |  | 20,751,434 | 2026년 학술연구용역 인건비 기준 단가 |
| 2. 제경비 | 통계분석, 설문조사, 전문가 자문료 등 | 1,000,000 | 당 법인 내부기준 |
| 소 계(1) |  | 21,751,434 | 인건비 + 제경비 |
| 3. 일반관리비 | 소계(1) × 2% | 435,029 | 21,751,434 × 2% |
| 4. 이윤 | (소계(1)+일반관리비) × 1% | 221,865 | (21,751,434+435,029) × 1% |
| 공급가액 |  | 22,400,000 | 만원 단위 절사 |
| 부가가치세 |  | 2,240,000 | 공급가액 × 10% |
| 합 계 |  | 24,640,000 | VAT 포함 |

3. 보안 서약

노무법인 위너스는 본 용역 수행 과정에서 취득하는 일체의 정보에 대하여 엄격한 보안을 유지할 것을 서약하며, 용역 참여 인력 전원이 개별 비밀유지서약서를 작성·제출함. 용역 과정에서 생성된 개인정보 및 조사 자료는 관련 법령(개인정보보호법 등)에 따라 처리하며, 용역 종료 후 합의된 기한 내에 안전하게 파기함.

노무법인 위너스는 본 용역을 성실히 수행하여, 일산병원이 상호 존중하는 행복한 일터문화를 조성하는 데 실질적으로 기여할 것을 약속드립니다.

2026년 4월 8일

노무법인 위너스

공인노무사 서재홍

[참고문헌]

오영미·안민정 (2024). 상급종합병원 교대근무간호사의 간호전문직관과 직장 내 괴롭힘 및 간호업무성과의 관련성. 보건과 복지, 26(4).

민윤영 (2022). 의료기관 내 보건의료인에 대한 폭력과 트라우마-기반 인권적 접근의 필요성. 법과사회, 70.

백경희 (2019). 간호사에 대한 직장 폭력 양상과 그 대응방안. 법학논총, 32(1).

백경희·강병우 (2018). 보건의료종사자에 대한 폭력 양상과 대처에 대한 연구. 충남법학연구, 29(4).

장순정·서원식 (2020). 역할갈등과 직무스트레스가 임파워먼트, 직무만족 및 조직몰입에 미치는 영향 — 행정직 간호사와 임상간호사 비교. 보건과 복지, 22(2).

김영애·한종희·김혜영 (2015). 감정노동에 대한 인식이 조직몰입에 미치는 영향 연구 — 공공·민간 정신의료기관 간호사 비교. 한국인사행정학회보, 14(1).

Einarsen, S. et al. (2009). The negative acts questionnaire-revised (NAQ-R): Psychometric properties. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(3), 575–588.

고용노동부 (2023). 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼 (개정판).

국가인권위원회 (2022). 공공기관 인권경영 가이드라인.

[별첨] 비밀유지서약서 양식

비 밀 유 지 서 약 서

노무법인 위너스(이하 "서약인")는 국민건강보험공단 일산병원(이하 "갑")으로부터 위탁받은 "2026년도 직장 내 괴롭힘 등 진단 용역 및 실태조사" 수행과 관련하여 취득하는 모든 정보에 대해 다음과 같이 서약합니다.

● 제1조 (목적)  본 서약서는 용역 수행 과정에서 알게 된 일산병원 임직원의 개인정보 및 설문 응답 내용의 보호를 목적으로 합니다.

● 제2조 (비밀 범위)  수집된 설문 원시 데이터, IDI 녹취록, 응답자 식별 가능 정보 일체

● 제3조 (의무)  서약인은 취득 정보를 본 용역 목적 외에 사용하지 않으며, 제3자에게 제공하지 않습니다.

● 제4조 (파기)  최종 보고서 제출 후 30일 이내 모든 개인정보를 완전 삭제하고 파기 확인서를 제출합니다.

● 제5조 (위반 시 책임)  본 서약 위반 시 민·형사상 책임을 질 것에 동의합니다.

2026년    월    일

서약인:  노무법인 위너스  대표  공인노무사  ________________  (인)

담당:  공인노무사  서 재 홍  ________________  (인)